## Hoja1
PLANIFICACIÓN Y ESTIMACION DE TAREAS DEL 5 AL 18 DE AGOSTO
SincronizadorGPS50
tarea | horas
Integrar procedimientos de conexión soportados por Gestproject para crear conexión con base de datos de Gestproject | 4
Integrar procedimientos para conexión con servidor remoto de Gestproject | 8
Integrar procedimientos para intercambio de bases de datos en instancia de Gestproject | 8
Integrar y probar procedimientos soportados por Gestproject para cargado de estilos globales compartidos con sesión actual de Gestproject | 4
Integrar procedimientos soportados para cambio exitoso de grupos de empresas en Sage50 | 8
Integrar procedimientos soportados para cambio de empresas en Sage50 | 8
Modificar procedimientos de creación y actualización de clientes removiendo filtros presentes en clases de negocio de Sage50 (de acuerdo a la aprobación del soporte técnico de Sage50) | 4
Integrar algoritmo de comparación suelta para detección de clientes existentes en Sage 50 | 24
Modificar y prueba de procedimientos de refrescado y actualización de tabla de datos para sustituir recreación de tablas por sustitución y de fuente de datos | 8
Instalar y popular base de datos de Gestproject para prueba de funcionalidades en entorno formal | 16
total en horas | 92