## Hoja1
Reporte de horas y tareas para desarrollo de Sincronizador GPS50
Servicios de Desarrollo de Configuración de conexiones y actualizaciones dinámicas de la aplicación y Depuración del diseño y codificación de sección de Sincronización de Clientes	Semana 1 (2024/08/1 – 2024/08/7)	Culminación de primer modelo funcional con datos estáticos (Revisado en reunión con David, José Luis y Juan Francisco)			40
	Horas por semana				40
	Semana 2 (2024/08/7 – 2024/08/14)	Depuración de proyecto y separación de intereses en proyectos			5
		Integración de procedimientos de Gestproject para carga dinámica de estilos globales			5
		Integración de procedimientos de Gestproject para búsqueda dinámica de datos para conexión con base de datos			8
		Refactorizado de proyecto “Sage50ConnectionManager” para integrar procedimientos dinámicos de cargado de datos de Gestproject.			10
		Diseño y codificación de procedimientos para funciones de recordado dinámico de datos de usuario en diferentes dispositivos			10
		Manejar problemática de persistencia de datos de “eurowinsys” en clases de negocio de Sage50			2
	Horas por semana				40
	Semana 3 (2024/08/14 – 2024/08/21)	Integración de cambios requeridos en reunión del 2024-08-14			8
		Vinculación de clientes con grupos de empresa			10
		Ajustes en Comparación de clientes nunca sincronizados pero coincidentes entre ambos programas			6
		Remoción de validaciones de clases de negocio de Sage50 para permitir sincronización entre clientes			2
		Ajustes de mensajes de comparación entre clientes			2
		Corregir error de estado de sincronización			4
		Simplificación de interfaz de usuario para mantener opciones esenciales y sintéticas del proceso			4
		Desarrollo de notificaciones y consultas al usuario ante los flujos posibles de sincronización y vinculación de clientes			4
	Horas por semana				40
	Semana 4 (2024/08/21 – 2024/08/28)	Adición de opción de vinculación de clientes existentes sin sobrescritura de datos			8
		Depuración, testeo y cierre de productos			8
	Horas por semana				16
	Totalización de sección				136